SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

SIGU

Sistema Integrado de Gerenciamento de Usuários

PLANO DE IMPLANTAÇÃO

Versão 1.0

02 de agosto de 2026

# Sumário

# 1. Objetivo da implantação

Colocar o SIGU em operação nas três unidades do SOS — Semear, Viver e Sonhar —, substituindo o controle atual em planilhas e fichas de papel pelo registro no sistema.

Ao final da implantação espera-se que:

- todos os assistidos em atendimento estejam cadastrados e vinculados às suas turmas;

- a lista de presença seja lançada diariamente no sistema, por cada unidade;

- as equipes emitam fichas, planilhas e relatórios diretamente do sistema, sem recorrer a controles paralelos;

- a sede acompanhe as três unidades por um painel único, com dados atualizados;

- cada profissional tenha acesso próprio, com perfil e unidade corretos.

## 1.1. Critérios de aceite

A implantação é considerada concluída quando, por duas semanas seguidas, as três unidades lançarem a frequência no sistema sem uso de controle paralelo, e a sede emitir o relatório consolidado a partir desses dados.

# 2. Escopo da implantação

Serão implantados todos os módulos já desenvolvidos:

| Módulo | O que entra em operação |
| --- | --- |
| Acesso e perfis | Login por e-mail corporativo, perfis de acesso e seleção de unidade ativa. |
| Assistidos | Cadastro completo em quatro etapas, incluindo composição familiar e pessoas autorizadas a retirar; consulta, edição, desativação e exportação da ficha. |
| Turmas | As 38 turmas do cronograma do SCFV, já cadastradas, e o vínculo dos assistidos a elas. |
| Lista de presença | Lançamento diário por turma e período, histórico e correção de listas anteriores. |
| Relatórios | Exportações em Excel, ficha individual em PDF e relatório consolidado por unidade ou geral. |
| Funcionários | Cadastro de profissionais, perfis e unidades autorizadas, restrito à sede. |

## 2.1. Fora do escopo

- Integração automática com o SISC ou qualquer sistema do governo — o registro continua sendo digitado manualmente.

- Módulos de gestão financeira, de doações, de estoque ou de recursos humanos.

- Operação sem internet.

- Digitalização de fichas antigas de assistidos já desligados: será migrado apenas quem está em atendimento.

# 3. Equipe de implantação

A implantação envolve três frentes: técnica, institucional e operacional. Os nomes devem ser preenchidos pela coordenação do SOS antes do início.

| Papel | Responsabilidades | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Responsável técnico | Publicar a aplicação, aplicar scripts de banco, criar os acessos iniciais, apoiar a migração de dados e resolver falhas técnicas. | Fellype Kekis |
| Ponto focal da sede | Decidir sobre prazos e prioridades, validar os dados migrados, aprovar a entrada em operação e centralizar a comunicação com as unidades. | [preencher] |
| Multiplicador por unidade (Semear) | Treinar a equipe local, acompanhar os primeiros lançamentos e reunir as dúvidas da unidade. | [preencher] |
| Multiplicador por unidade (Viver) | Mesmas atribuições, na sua unidade. | [preencher] |
| Multiplicador por unidade (Sonhar) | Mesmas atribuições, na sua unidade. | [preencher] |
| Secretaria administrativa | Cadastrar funcionários, distribuir senhas e manter as permissões atualizadas. | [preencher] |

# 4. Cronograma de implantação

O cronograma está organizado em semanas relativas ao início dos trabalhos. As datas devem ser preenchidas na abertura da implantação.

| Etapa | Duração | Data prevista | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparação do ambiente e publicação | 2 dias | [preencher] | Responsável técnico |
| 2. Configuração inicial e criação dos acessos | 1 dia | [preencher] | Responsável técnico e secretaria |
| 3. Conferência das turmas por unidade | 2 dias | [preencher] | Multiplicadores |
| 4. Migração dos cadastros de assistidos | 1 semana | [preencher] | Multiplicadores e responsável técnico |
| 5. Conferência dos dados migrados | 3 dias | [preencher] | Multiplicadores e ponto focal |
| 6. Treinamento das equipes | 1 dia por unidade | [preencher] | Multiplicadores |
| 7. Operação assistida (uso real com apoio) | 2 semanas | [preencher] | Toda a equipe |
| 8. Encerramento e entrada em regime | 1 dia | [preencher] | Ponto focal |

Durante a operação assistida (etapa 7), as unidades mantêm o controle em papel como segurança. O papel só é abandonado após o encerramento formal da etapa 8.

# 5. Passos da implantação

## 5.1. Preparação do ambiente

- Criar as contas nos três provedores: Supabase (banco), Render (API) e Vercel (interface), com acesso institucional do SOS — e não pessoal.

- Criar a instância do banco na Supabase e guardar a URL e a credencial de serviço.

- Executar o script schema.sql no editor SQL da Supabase, que cria as tabelas, os índices e já cadastra as três unidades e as 38 turmas do cronograma do SCFV.

- Executar o script seed.sql, que cria o usuário administrador inicial.

- Conferir a lista de dependências e requisitos descritos na seção 7 deste documento.

## 5.2. Instalação do software

- Publicar a API no Render, com diretório-raiz apontado para server, comando de instalação npm install e de execução npm start.

- Definir no Render as variáveis de ambiente: JWT_SECRET, SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, CORS_ORIGIN, TRUST_PROXY e NODE_ENV.

- Aguardar a subida do serviço e confirmar que o endereço /health responde com status OK.

- Publicar a interface na Vercel, com diretório-raiz client, comando npm run build e diretório de saída dist.

- Definir na Vercel a variável VITE_API_URL com o endereço público da API.

- Acrescentar o domínio da interface à variável CORS_ORIGIN da API e reiniciar o serviço.

O detalhamento técnico de cada passo, com os comandos e as configurações completas, está no Manual Técnico e Guia de Implantação.

## 5.3. Configuração pós-instalação

- Entrar no sistema com o administrador inicial e trocar imediatamente a senha padrão.

- Cadastrar os funcionários em Funcionários, atribuindo a cada um o perfil e as unidades corretas.

- Distribuir as senhas individualmente, orientando que não sejam compartilhadas.

- Conferir, em cada unidade, se as turmas correspondem ao cronograma vigente: nome, período, dias da semana e faixa etária. Ajustar o que estiver diferente.

- Confirmar que o endereço de acesso está registrado nos computadores das unidades, nos favoritos do navegador.

## 5.4. Testes pós-implantação

Teste rápido para confirmar que as três camadas do sistema estão funcionando. Execute em cada unidade, com um usuário real daquela unidade.

| Teste | Como fazer | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidade da API | Abrir o endereço /health no navegador. | Resposta com status OK e horário. |
| Acesso | Entrar com o e-mail e a senha de um funcionário da unidade. | Painel de Monitoramento abre com a unidade correta no topo. |
| Isolamento por unidade | Conferir a listagem de Usuários. | Aparecem apenas assistidos da unidade do funcionário. |
| Cadastro | Cadastrar um assistido de teste com nome fictício. | Cadastro salvo e visível na listagem. |
| Turmas | Vincular o assistido de teste a uma turma. | Nome passa para o painel de alunos da turma. |
| Lista de presença | Lançar a presença da turma e salvar. | Mensagem de confirmação e lista visível no histórico. |
| Correção | Abrir o histórico, editar a lista e salvar. | Alteração gravada, sem duplicar a lista. |
| Exportação | Emitir a ficha em PDF e a planilha da listagem. | Arquivos baixados e legíveis. |
| Relatório consolidado | Gerar o relatório em PDF pela sede. | PDF com gráficos e indicadores das unidades. |
| Limpeza | Excluir o assistido de teste, com o perfil Administrador. | Registro removido, sem afetar os demais. |

# 6. Requisitos de hardware e software

Não há servidor a ser instalado na entidade: toda a infraestrutura é contratada em provedores de nuvem. Nas unidades, basta um equipamento com navegador e internet.

| Onde | Requisito |
| --- | --- |
| Unidades | Computador, notebook, tablet ou celular com navegador atualizado (Chrome, Edge, Firefox ou Safari). Nenhuma instalação é necessária. |
| Unidades | Conexão com a internet durante todo o horário de atendimento. Sem conexão o sistema não opera. |
| Unidades | Recomendável ao menos um computador por unidade para o preenchimento de cadastros longos. |
| Rede | Saída HTTPS na porta 443. Nenhuma porta de entrada precisa ser aberta. |
| Nuvem — banco | Instância PostgreSQL na Supabase, com backup do provedor habilitado. |
| Nuvem — API | Serviço Node.js 18 ou superior no Render, processo único. |
| Nuvem — interface | Projeto de hospedagem estática na Vercel. |
| Contas | Acessos institucionais aos três provedores e ao repositório no GitHub, em nome do SOS. |

Custos de hospedagem, quando aplicáveis, devem ser confirmados junto aos provedores antes do início da operação, considerando o volume de assistidos das três unidades.

# 7. Estratégia de migração de dados

Os dados atuais estão em planilhas e fichas de papel nas unidades. A migração é feita uma única vez, por unidade, e alcança apenas os assistidos em atendimento.

## 7.1. Procedimento

- Cada unidade levanta a relação dos assistidos ativos e reúne as fichas correspondentes.

- Os dados são consolidados em uma planilha única por unidade, com uma coluna por campo do cadastro, seguindo o modelo fornecido pelo responsável técnico.

- A planilha é revisada pelo multiplicador da unidade: nomes completos, datas de nascimento, NIS e responsável legal são os campos que mais geram erro.

- O responsável técnico importa a planilha para o banco, em lote, com a unidade e a turma já preenchidas.

- A unidade confere por amostragem — ao menos 10% dos registros e todos os casos com informação incompleta — comparando a tela do sistema com a ficha de origem.

- Os cadastros que não puderem ser importados por falta de dados são criados manualmente pela equipe, com o nome completo, e completados depois.

## 7.2. Alternativa sem planilha

Se a unidade tiver poucos assistidos ou os dados estiverem apenas em papel, o cadastro manual pela própria equipe costuma ser mais rápido do que montar a planilha, e ainda serve como treinamento prático. Nesse caso, a etapa 4 do cronograma é substituída pelo mutirão de digitação.

## 7.3. Cuidados com os dados pessoais

- As planilhas de migração contêm dados pessoais sensíveis de crianças, adolescentes e idosos: devem trafegar apenas entre a unidade e o responsável técnico, por canal institucional, e ser apagadas de computadores e mensageiros após a importação.

- Não use serviços pessoais de nuvem nem aplicativos de mensagem pessoais para enviar as planilhas.

- Ao final da migração, guarde uma cópia da planilha original em local controlado pela sede, apenas enquanto durar a conferência.

# 8. Plano de backup e recuperação

## 8.1. Backup

| Camada | Como é feito | Frequência |
| --- | --- | --- |
| Banco de dados | Backup automático da Supabase, conforme o plano contratado. Confirmar no painel que está habilitado. | Diária |
| Banco de dados | Exportação manual das tabelas pelo painel da Supabase, guardada em local controlado pela sede. | Mensal, e antes de qualquer migração |
| Cadastros e frequência | Exportações em Excel pela tela Relatórios, arquivadas pela sede. | Mensal |
| Código-fonte | Repositório no GitHub, com histórico completo de versões. | A cada alteração |
| Configurações | Relação das variáveis de ambiente de cada provedor, guardada fora do repositório, em local restrito. | A cada alteração |

## 8.2. Recuperação

| Situação | Procedimento |
| --- | --- |
| Registro apagado por engano | Solicitar ao responsável técnico a restauração pontual a partir do backup mais recente da Supabase. Quanto antes for comunicado, menor a perda. |
| Banco corrompido ou perdido | Restaurar o backup da Supabase. Se necessário recriar do zero: executar schema.sql, restaurar os dados exportados e recriar os acessos com seed.sql. |
| API fora do ar | Verificar o log no painel do Render e reiniciar o serviço. Persistindo, republicar a última versão que funcionava. |
| Interface fora do ar | Republicar na Vercel a última versão estável. A interface não guarda dados; nada se perde. |
| Falha após uma atualização | Republicar o commit anterior nos dois provedores. Alterações de banco não voltam sozinhas: avaliar caso a caso com o responsável técnico. |

Teste a recuperação ao menos uma vez, ainda durante a implantação: restaurar um backup em ambiente de teste é a única forma de saber que o backup funciona.

# 9. Plano de contingência

Ações previstas para os problemas críticos que podem ocorrer durante a implantação.

| Problema | Ação imediata | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Sistema indisponível em dia de atendimento | As unidades registram a frequência em papel e lançam no sistema assim que o acesso voltar. O responsável técnico verifica os provedores e comunica a previsão. | Responsável técnico |
| Dados migrados com erros generalizados | Suspender a migração das demais unidades, corrigir a planilha de origem e reimportar. Não corrigir registro a registro antes de identificar a causa. | Ponto focal e responsável técnico |
| Equipe com dificuldade de uso após o treinamento | Estender a operação assistida por mais uma semana, com acompanhamento presencial do multiplicador e manutenção do controle em papel. | Multiplicadores |
| Falha crítica encontrada em produção | Republicar a versão anterior, registrar a ocorrência e só retomar após a correção ser testada. | Responsável técnico |
| Suspeita de acesso indevido ou vazamento | Trocar imediatamente as senhas envolvidas e o segredo de assinatura das sessões, o que desconecta todos os usuários; apurar o ocorrido e comunicar a coordenação. | Responsável técnico e ponto focal |
| Atraso relevante no cronograma | Priorizar a entrada de uma unidade por vez, começando pela de menor volume, em vez de atrasar as três. | Ponto focal |

# 10. Comunicação

A comunicação durante a implantação segue um caminho único, para evitar orientações divergentes: as unidades falam com o multiplicador, o multiplicador fala com o ponto focal da sede, e o ponto focal aciona o responsável técnico.

| Momento | Formato | Participantes |
| --- | --- | --- |
| Abertura da implantação | Reunião de alinhamento: objetivos, cronograma e responsabilidades. | Toda a equipe |
| Durante as etapas | Ponto de situação semanal, breve, com o que foi feito, o que travou e o que vem a seguir. | Ponto focal, multiplicadores e responsável técnico |
| Operação assistida | Canal direto de dúvidas por mensagem, com registro das perguntas recorrentes. | Multiplicadores e responsável técnico |
| Problema crítico | Comunicação imediata ao ponto focal, que aciona o responsável técnico. | Quem identificar o problema |
| Encerramento | Reunião de fechamento: resultados, pendências e a rotina de suporte após a implantação. | Toda a equipe |

## 10.1. Registro

- Dúvidas recorrentes devem ser anotadas e incorporadas ao Manual do Usuário, na seção de perguntas frequentes.

- Problemas técnicos devem ser relatados com data, horário, tela, mensagem exibida e captura de tela.

- Decisões que alterem prazo ou escopo devem ser registradas por escrito pelo ponto focal.

## 10.2. Após a implantação

Encerrada a operação assistida, o atendimento passa à rotina: dúvidas de uso com a coordenação da unidade, senhas e permissões com a secretaria da sede, e falhas técnicas com o responsável técnico. Os contatos estão na seção 7 do Manual do Usuário e devem ser preenchidos antes da distribuição.